## Hoja1
CRONOGRAMA - SOLICITUD DE CAMBIO N° 1 (PWCEV_SC01)
Actividades | Rol | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Elicitación de requerimientos | Analista de software/ Jefe de proyecto | X
Aprobación de solicitud de cambio | Analista de software | X
Reestructuración de la arquitectura | Arquitecto de software |  | X | X
Maquetación de interfaces | Diseñador UX |  | X | X
Reestructuración del modelo de la base de datos (firebase) | Administrador de DB |  | X | X | X
HITO 1
Implementación de websockets (cliente) | Desarrollador frontend |  |  | X | X
Desarrollo de vistas (frontend - docente) | Desarrollador frontend |  |  | X | X | X
Contrato de hosting (Google Cloud Platform) | Jefe de proyectos |  |  |  | X
Integración de APIs HTML5 | Desarrollador frontend |  |  |  | X | X
Integración de API de reconocimiento facial con React js | Desarrollador frontend / Desarrollador backend |  |  |  | X | X
HITO 2
Implementación de webbsockets (servidor) | Desarrollador backend |  |  |  | X | X | X
Desarrollo de vistas (frontend - alumno) | Desarrollador frontend |  |  |  | X | X | X
Creación de nuevos controladores | Desarrollador backend |  |  |  |  | X | X
Refactorización del API rest | Desarrollador backend |  |  |  |  | X
Análisis de seguridad | Analista QA |  |  |  |  | X | X
HITO 3
Despliegue a servidor (ambiente de pruebas) | Desarrollador backend |  |  |  |  | X | X | X
Testing (metodología ágil TDD) | Tester | [5 empty] | X | X
Actualización de repositorio (GitHub) | Bibliotecario | [6 empty] | X
Validación del cliente | Gerente de proyecto | [6 empty] | X | X
Despliegue a servidor (producción) | Jefe de proyecto / Desarrollador backend | [6 empty] | X | X
Entrega de documentación final | Jefe de proyecto / Gerente de proyecto | [7 empty] | X
HITO 4