## Planificador de proyectos
PWCEV - CRONOGRAMA DE PROYECTO
Periodos referidos a número de semana |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN (SEMANA) | DURACIÓN DEL PLAN (SEMANAS) | INICIO REAL (SEMANA) | DURACIÓN REAL (SEMANAS) | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Selección de proyecto | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
Captura de requerimientos | 1 | 3 | 2 | 2 | 100%
Creación de repositorio y asignación de permisos | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Creación de Documento de especificación de Requerimientos | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Creación del Documento de Arquitectura | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Propuesta de arquitectura y mockups | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Modelamiento de la BD | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
Desarrollo de vistas (frontend - Docente) | 5 | 4 | 5 | 4 | 60%
Levantamiento de backend y despliegue a servirdor | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
Integración de API de Reconocimiento Facial | 4 | 2 | 4 | 5 | 100%
Creación de API's de cursos y usuarios | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Validación de usuarios por tokens | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Integración de Login con reconocimiento facial | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
CRUD de respuestas y exámenes de la vista Docente | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Optimización de código | 8 | 2 | 8 | 2 | 70%
Testing (pruebas estáticas) | 8 | 2 | 8 | 2 | 70%
Creación de Api de exámenes | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Desarrollo de vistas (Fronted - Alumno) | 9 | 2 | 9 | 2 | 40%
Integración de Algoritmo antiplagio | 9 | 2 | 9 | 2 | 80%
Despliegue a servidor de prueba | 10 | 2 | 10 | 2 | 50%
Testing (pruebas funcionales) | 10 | 1 | 10 | 1 | 70%
Entrega de código fuente (Frontend y Backend) | 11 | 2 | 11 | - | 0%
Validación del producto por el cliente | 12 | 1 | 12 | - | 0%
|  |  |  | Promedio realizado: | 80%

## Cronograma de proyecto
PWCEV - Cronograma de proyecto
Actividades | Rol | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Selección de proyecto | Grupo 3 |  | X
Captura de requerimientos | Grupo 3 |  | X
Creación de repositorio y asignación de permisos | Manrique Cesar |  | X
Creación de Documento de Especificación de Requerimientos | Flores Bryan Loza Piero |  |  | X
Creación del documento de arquitectura | Loza Piero |  |  | X
Propuesta de arquitectura y mockups | Flores Bryan |  | X
Modelamiento de la BD | Fernando Fuentes Bryan Flores |  |  | X | X | X
Hito 1: Planificación y Documentación
Desarrollo de vistas (frontend - Docente) | Manrique Cesar |  | X | X | X | X | X | X
Levantamiento de backend y despliegue a servidor | Laurel Gabriela |  |  | X | X | X
Integración de API de Reconocimiento Facial | Manrique Cesar Laurel Gabriela Fuentes Fernando |  |  |  | X | X
Creación de API's de cursos y usuarios (Front y Back) | Fuentes Fernando Laurel Gabriela |  |  |  |  | X | X
Validación de usuarios por tokens | Fuentes Fernando | [6 empty] | X | X
Hito 2: Desarrollo
Integración de Login con reconocimiento facial | Manrique Cesar Laurel Gabriela |  |  |  |  | X
CRUD de respuestas y exámenes de la vista Docente | Manrique Cesar | [5 empty] | X | X
Optimización de código | Flores Bryan | [7 empty] | X | X
Testing (pruebas estáticas) | Flores Bryan | [7 empty] | X | X
Primera presentación del sistema a la gerente | Manrique Cesar Laurel Gabriela | [7 empty] | X
Creación de API de exámenes | Manrique Cesar Laurel Gabriela Fuentes Fernando | [7 empty] | X | X
Desarrollo de vistas (frontend - Alumno) | Manrique Cesar | [8 empty] | X | X
Integración de Algoritmo antiplagio | Manrique Cesar Laurel Gabriela | [9 empty] | X | X
Segunda presentación del sistema a la gerente | Manrique Cesar Laurel Gabriela Flores Bryan | [9 empty] | X
Hito 3: Testing y Despliegue
Despliegue a servidor de prueba | Laurel Gabriela Fuentes Fernando | [9 empty] | X | X
Testing (pruebas funcionales) | Flores Bryan | [9 empty] | X | X
Entrega de código fuente (Frontend y Backend) | Grupo 3 | [10 empty] | X
Validación del producto por el cliente | Manrique Cesar Lenis Wong | [11 empty] | X
Hito 4: Gestión de Cambios y Configuración
Leyenda
BD: Base de Datos
API : Interfaz de programación de aplicaciones
PWCEV: Proyecto de Control de Exámenes virtuales